## PRODUCT BACKLOG - MiauDoceLar
PRODUCT BACKLOG
ID | Requisitos | Descrição | Classificação | Sprint | Status | DIFICULDADE | SPRINT | PONTOS
[7 empty] | SP1 | 43
A1 | Criação e atualização do projeto no Git | Criação de repositório e uso do GIT. | Essencial | SP1 | Concluído | 3 - PP | SP2 | 60
A2 | Criação de quadro no trello e atividades organizadas na ferramente de gestão. | Criação e atualização da ferramenta de gestão. | Essencial | SP1 | Concluído | 8 - M | SP3 | 76
R1 | Tela inicial (Protótipo) | Tela inicial informações e curiosidades sobre gatos. | Importante | SP1 | Concluído | 8 - M | SP4 | 60
R2 | Tela de cadastro (Protótipo) | Cadastro do usuário com Nome, dtNasc, email e senha. | Importante | SP1 | Concluído | 8 - M | Total | 239
R3 | Tela de login (Protótipo) | Login com email e senha. | Importante | SP1 | Concluído | 8 - M
R4 | Tela sobre mim (Protótipo) | Resumo da minha história com o mundo dos gatos. | Importante | SP1 | Concluído | 8 - M
A3 | Documentação do projeto | Documentação completa do projeto. | Essencial | SP2 | Concluído | 8 - M
R5 | Modelagem Lógica do Projeto | Criação do MER e da regra de negócio. | Essencial | SP2 | Concluído | 5 - P
R6 | Script de criação do Banco | Criação do script do banco e dos comandos sql. | Essencial | SP2 | Concluído | 5 - P
R7 | Tela inicial | Tela inicial informações e curiosidades sobre gatos. | Essencial | SP2 | Concluído | 21 - GG
R8 | Tela de cadastro | Cadastro do usuário com Nome, dtNasc, email e senha. | Essencial | SP2 | Concluído | 21 - GG
R9 | Tela de login | Login com email e senha. | Essencial | SP3 | Concluído | 21 - GG
R10 | Tela sobre mim | Resumo da minha história com o mundo dos gatos. | Essencial | SP3 | Concluído | 21 - GG
R11 | Tela gratidão | Homenagens e agradecimentos. | Importante | SP3 | Concluído | 21 - GG
R12 | Tela pesquisa | Formulário com perguntas para recebimento de dados para as análises. | Importante | SP3 | Concluído | 13 - G
R13 | Validações formulário | Validações através do javascript. | Importante | SP4 | Andamento | 13 - G
R14 | Integração com o banco | Utilizar API web-data-viz. | Essencial | SP4 | Andamento | 21 - GG
R15 | Tela Dashboard | Tela com gráficos para análises de métricas. | Importante | SP4 | Andamento | 21 - GG
A4 | Slides | Slides para a apresentação. | Essencial | SP4 | Concluído | 5 - P